Kapitel 4	Schalungsdruck, Ausschalfristen, Ausschalvorgang

Schalungsdruck:

Während dem Betoniervorgang ist die Schalung grosser Druckbelastungen ausgesetzt.

Deckenschalung:

- Eigenlasten der Schalung

- Betonlasten:				25 kN/m3

- Nutzlasten:				5 kN/m3

Bei Wand- und Stützenschalung sind die auftretenden Kräfte abhängig von:

- Konsistenz des Betons

- Höhe der Betonieretappe

- Schüttgeschwindigkeit

- Abbindezeit des Mischgutes

- Vibrationkräfte

Schalungsdruck nach SIA:

p=Betongewicht⋅Betonierhöhe

p=24 kNm3⋅h [m]		    max. 40 kN/m2 (wegen Reibung kein höherer Druck möglich)

Ausschalfristen:

- Betonfestigkeit halb so gross wie der Mittelwert nach 28 Tagen

- seitliche Schalungen: Wenn Beton genügend standfest

- Rücksicht auf: Qualität, Zusammensatzung, Zementsorte, Dosierung, Aussentemperatur, Abbindetemperatur

Richtwerte:

| Bauteil: | Zeit: |
| --- | --- |
| seitliche Schalungen, Stirnschalungen (Wände) | 1 Tag |
| auf Druck beanspruchte Bauteile (Stützen, Pfeiler) | 2-3 Tage |
| auf Biegung beanspruchte Teile | 5-30 Tage |

Verlängerung der Ausschalfristen:

- 0,5 Tag	pro Tag mit Temperaturen von 0° bis 5°C

- 1 Tag	pro Tag mit Temperaturen von 0° bis -3°C

Ausschalvorgang:

- stossfrei erfolgen

- Reihenfolge: Stützen, Decken, Sekundärunterzüge, Hauptunterzüge

- besondere Sorgfalt bei Sichtbetonflächen, Kanten

- vor dem Reinigen der Schalung Brennholz aussortieren

- Schalung reinigen